## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK:14
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Draw physical view | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2 | 2.5
2 | Fix physical view | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2 | 1
3 | Research tactics for quality attributes | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 3 | 4
4 | Update usecase | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2 | 1