## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK:15
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Review requirement | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 4 | 2
2 | Update usecase | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 3 | 2
3 | Update development process | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 3 | 2
4 | Update measurement and control process | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2 | 2
5 | Modify static view | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2 | 3
6 | Research elastic search engine | 15/1/2017 | 15/1/2017 | 1 | 3