## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK:14
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Review usecase description | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 4 | 3
2 | Draw static view detailed | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 5 | 3
3 | Update requirement | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2 | 3
4 | Update usecase | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 3 | 3