## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK:15
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Review Requirement | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 3 | 2
2 | Update usecase description | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 4 | 3
3 | Modify architecture and design process | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2 | 3
4 | Modify dynamic view | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2 | 1
5 | Research Redis engine | 15/1/2017 | 15/1/2017 | 1 | 1