## Slide 1: EOMP #2
Mentor: Vu The Nam
Team: Base Steps Solution
Project: Van Lang Admission

## Slide 2: Objective

## Slide 3: Outline
Introduction project
Processes
Progress of project
Risk report
Solution
Reflection

## Slide 5: Progress of project
Chart: Earned value chart
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36
BCWS | 61.28 | 95.408 | 240.2113 | 392.038 | 650.078 | 704.678 | 787.3247 | 1047.3247 | 1157.028 | 1469.328 | 1556.0347 | 1656.9347 | 1773.3547 | 2090.3547 | 2221.3547 | 2352.3547 | 2498.3547 | 2498.3547 | 2574.3547 | 2663.3547 | 2927.9213 | 3174.8147 | 3288.6013 | 3461.248 | 3670.3813 | 3830.2547 | 3984.0547 | 4111.548 | 4263.1013 | 4468.5947
BCWP | 61.26 | 95.26 | 181.11 | 307.283 | 481.116 | 588.243 | 679.93 | 858.25 | 936.407 | 1013.654 | 1153.357 | 1309.95 | 1497.517 | 1544.2177 | 1610.1177 | 1676.5377 | 1800.6377 | 1800.6377 | 1946.8307 | 2241.8307
ACWP | 87 | 172 | 294 | 407 | 609 | 732 | 859 | 994 | 1169 | 1349 | 1513 | 1684 | 1887 | 2068.15 | 2158.15 | 2377.15 | 2578.15 | 2578.15 | 2790.15 | 2979.15 | 3179.15 | 3379.15 | 3579.15 | 3779.15 | 3979.15 | 4179.15 | 4379.15 | 4579.15 | 4779.15 | 4979.15 | 5179.15 | 5379.15 | 5579.15 | 5779.15 | 5879.15 | 5938.278

## Slide 6
Chart: Schedule & Cost Index Trends
| 0.99967362924281977 | 0.99844876739896016 | 0.75396109536880118 | 0.78380922257536256 | 0.74008965078036792 | 0.83476850419624271 | 0.86359545024627704 | 0.81946890712653897 | 0.80932094988193892 | 0.68987591606503107 | 0.74121549134295206 | 0.79058639206051973 | 0.84445431483531019 | 0.73873476669987737 | 0.7248359260955477 | 0.71270616236440532 | 0.72072940284432518 | 0.72072940284432518 | 0.75624026953551071 | 0.84173193118352985
 | 0.70414 | 0.55384 | 0.61602 | 0.755 | 0.79001 | 0.80361 | 0.79154 | 0.86343 | 0.80103 | 0.75141 | 0.7623 | 0.77788 | 0.7936 | 0.74667 | 0.74606 | 0.70527 | 0.69842 | 0.69842 | 0.69775 | 0.75251

## Slide 7: Risk report
Chart: Risk Priority
| High | Medium | Low
 | 8 | 9 | 8
Chart: Risk status
| Closed | Work In Progress | Behind | Not Started
 | 9 | 3 | 9 | 4

## Slide 8: Status

## Slide 10: Reflection

## Slide 11: The End